AHDIN MARKKINAT

Hiidenalueen hyödyntämättömät kalavarat käyttöön

POMO + hanke

Loppuraportti

26.10.2006

SISÄLLYSLUETTELO

1. HANKKEEN LÄHTÖTILANNE JA TAVOITTEET	3

2. HANKEORGANISAATIO JA RAHOITUS	4

3. TULOKSET	4

3.1. Kalastus Lohjanjärvellä	4

3.2. Kalastus Hiidenvedellä	7

3.3. Kalastus Lehmijärvellä	8

3.4. Kalastusmenetelmät	10

3.5. Kalastusten tulokset ja kalastuksen kannattavuus	10

3.6. Saaliin käsittely	11

3.7. Saaliin käyttö	12

3.8. Talkootyö	12

4. TIEDOTUS	13

5. HANKKEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	14

6. TOIMENPITEET MUIKKUKANTOJEN HYÖDYNTÄMISEKSI	15

Hiidenalueen muikkua parhaimmillaan !

# 1. HANKKEEN LÄHTÖTILANNE JA TAVOITTEET

Hankkeessa oli tarkoitus saada uusiutuvat luonnonvarat alueen järvistä hyötykäyttöön tuotteistamalla muikunkalastus. Kohdejärvistä haluttiin tehdä esimerkki siitä, että vesialueiden omistajille annetaan ajankohtaista tietoa järviemme hyödyntämättömästä kalastuskapasiteetista, jonka arvo on satoja tuhansia euroja. Tavoitteena oli saada arvokas muikkukanta hyötykäyttöön ja luoda samalla merkittävän lisäansion mahdollisuus ja työtä paikallisille asukkaille. Muikun hyödyntämisen myötä vesistöjen arvostusta saadaan kohoamaan. Hyvä muikkuvesi luo erilaisen mielikuvan järvestä kuin roskakalan tehopyynti ja sinileväkukinnat. Tutkimuksissa on osoitettu (Majuri 2000), että mielikuva vedenlaadusta ja kalastorakenteesta vaikuttaa suoraan rantakiinteistöjen arvoon. Kun mielikuva muikkuvedestä vahvistuu pyynnin tehostumisen myötä, niin pidemmällä aikavälillä se ei voi olla vaikuttamatta kiinteistöjen arvon nousuun.

Tuoreen ja terveellisen lähiruuan saatavuutta paikallisten kauppojen kalatiskeistä tulee edistää. Tavoitteena olikin saada paikallinen muikku kala-altaisiin ja tieto kuluttajille siitä, että lähijärvet tuottavat arvokasta ja hyvälaatuista kalaa markkinoille.

Tavoitteena oli myös luoda asennemuutos kalastuksen harjoittamiseen. Vesialueiden omistajille haluttiin osoittaa, että muikunkalastus on myönteinen asia. Hankkeessa pyrittiin tavoittamaan juuri niitä ihmisiä, joilla oli halua ja kykyä ryhtyä muikkutalkoisiin.

Ahdin markkinat –hankkeen tavoitteet olivat seuraavat:

- Lohjan kaupungin toimintastrategiassa painotetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä, jota hallittu kalastus (eli tässä tapauksessa vajaahyödynnettyjen muikkukantojen pyynti) parhaimmillaan edustaa.

- Lisäansiomahdollisuuksien luominen maaseudulle haja-asutusalueen kehitysohjelman elinkeinopoliittisen tavoitteiden mukaisesti.

- Kalastuslain 1§ tavoitteen toteuttaminen suurimman mahdollisen pysyvän tuoton talteenoton periaatteella. Kalastusalueen tärkein tehtävä on kalastuksen järjestäminen siten, että em. periaate toteutuu. Lisäksi kalastusalueiden lakisääteisiin tavoitteisiin kuuluu kalakantojen hoito ja kalakantojen hyödyntämisen edistäminen. Laadittua kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa toteutetaan muikkukantojen tehokkaan hyödyntämisen osalta.

- Hiiden talkoot –ohjelman strategiassa painotetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä, ja tätä tavoitetta hankkeessa toteutetaan.

- Karjaanjoki LIFE –hankkeessa tehtyjen koekalastusten perusteella todettiin Lohjanjärvessä olevan vahva ja alikalastettu muikkukanta, jota tulisi hyödyntää myös ammattimaisesti.

- Perinteisiä kalastusmenetelmiä tulisi pikaisesti elvyttää vielä, kun taitajia on siirtämässä tietoa ja osaamista eteenpäin. Tätä edistää pyyntimenetelmien opastus ja esittely talkootöiden muodossa.

- Uudenmaan TE-keskuksen mukaan sisävesien kalakannat ovat voimakkaasti alihyödynnettyjä. TE-keskus onkin linjannut tavoitteisiinsa kalakantojen, ja erityisesti muikun, ammattimaisen ja puoliammattimaisen pyynnin edistämisen.

# 2. HANKEORGANISAATIO JA RAHOITUS

Hankkeen kesto oli 28.9.2004 - 30.4.2006, ja se toteutettiin periodimaisesti muikun pyyntikausia sekä vallitsevia sää- ja muita ympäristöoloja (mm. jäätilanne) noudattaen. Kalojen myynnistä saadut tulot ovat toistaiseksi vielä käyttämättä, koska niillä tullaan hankesuunnitelman mukaisesti ostamaan kalaistukkaita.

Hankevastaavana oli kalastusmestari Pekka Ilmarinen. Projektin toteutusta ja varojen käyttöä valvoi ohjausryhmä, jonka jäsenet edustivat kaikkia yhteistyö- ja rahoitustahoja:

Pekka Ilmarinen, hankevastaava

Eero Savelainen, Lohjanjärven kalastusalue

Pekka Sjögren, Pietilän kalastusalue

Risto Roms, Lehmijärven kalastusyhdistys

Pasi Nyman, Hiidenveden kalastusalue

Ahti Joutsensalmi, LUKE ry

Markku Marttinen, Uudenmaan TE-keskus

Matti Salminen, RKTL

Kirsti Puustinen, Lohjan kaupunki

Ulla-Maija Hyytiäinen, Karjaanjoki LIFE/Hiidenveden kunnostus -hanke

Leena Huuhka, Lohjanjärven kalastusalue, sihteeri

Ohjausryhmä kokoontui kaikkiaan neljä kertaa projektin aikana. Hankkeen väliraportti (1.7.-31.12.2005) hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa.

Kaikkiaan Ahdin markkinat -hankkeelle myönnettiin investointeihin 5 200 € ja muihin kustannuksiin 62 093 €. Toteutuneet kustannukset 26.10.2006 mennessä olivat investointien osalta 4 838,10 € ja muiden kustannusten osalta 58 299,65 €.

# 3. TULOKSET

### 3.1. Kalastus Lohjanjärvellä

Hankesuunnitelman mukaisesti syksyllä 2004 aloitettiin selvitys muikkukantojen tilasta verkkokalastuksin Lohjanjärvellä Pietilän, Askolan ja Torholan - Skraatilan osakaskuntien vesialueilla. Kalastus tehtiin välivesipyyntinä alusvedestä läheltä pohjaa alueilla, missä kokonaissyvyys on yli 30 m. Vasta marraskuun toisella viikolla verkot nostettiin lähelle pintaa perinteiseen kutupyyntisyvyyteen.

Kalastuksessa käytettiin 5-8 m korkeita verkkoja, joiden silmäharvuudet vaihtelivat 21-25 mm välillä. Koska sopivia verkkoja ei ollut valmiina saatavilla, niin hanketyöntekijät pauloittivat ja jamoivat yhteen liinoja parhaiten kalastavien pyydysten aikaansaamiseksi. Syksyllä 2004 saalismuikut olivat pääasiassa 3-4 kasvukauden ikäisiä vuosien 2000 ja 2001 poikasia. Syksyn kalastuksen keskisaalis neljän verkon jadalla oli noin 13 kg vuorokaudessa (Kuva 1). Vertailuaineistona oli käytössä Isoselän pääaltaan syvimmällä, 50 m syvyisellä alueella harjoitetun kalastuksen saalistiedot (Kuva 2). Tällä alueella syksyn 2004 keskisaalis oli 14,5 kg.  Tulokset osoittavat, että hyvien muikkukantojen vallitessa myös reuna-alueiden pienemmissä syvänteissä muikkua esiintyy sellaisina tiheyksinä, että kalastus on kannattavaa.

Syyskaudella 2005 kalastus päästiin aloittamaan jo syyskuun aikana. Järveen oli syntynyt kohtalaisen voimakas vuoden 2004 ikäluokka.  Myös vanhempia 4-5 kasvukauden kaloja oli vielä melko runsaasti jäljellä. Kalastuksessa voitiin käyttää 18 - 19 mm harvuisia verkkoja nuoremmille kaloille ja 23-25 mm verkkoja suurikokoisille noin 100 g painoisille muikuille. Yksikkösaalit eivät yltäneet edellisen syksyn tasolle (Kuva 1).

Muikun talvikalastusta selvitettiin kevättalvella 2006. Kalastuksessa käytettiin 18-19 mm harvuisia 8 m korkeita verkkoja. Lohjanjärvessä muikut oleskelevat selkävesillä ja parhaat saaliit saadaan välivedestä 5-20 m syvyydestä. Kalastusta yleensä haittaava sivusaalis, ahven ja särki, eivät sanottavasti tuoneet ongelmia. Talvikalastuksen saaliit ovat melko vähäisiä (Kuva 3), mutta mahdollistavat kuitenkin kannattavan kotitarvekalastuksen. Talvikalastuksessa pidettiin yhdessä jadassa vain kahta 30 m verkkoa, koska korkeat tiheäsilmäiset verkot ovat raskaita koettavia.

Kuva 1. Muikkusaalis verkkojataa (4*30 m) kohti Lohjanjärven Pietilän alueella 2004 ja 2005

Kuva 2. Muikkusaalis verkkojataa (4*30 m) kohti Lohjanjärven Isoselän alueella 2004-2006.

Kuva 3. Muikkusaalis verkkojataa (4*30 m) kohti Lohjanjärven Isoselällä talvella 2006

### 3.2. Kalastus Hiidenvedellä

Hankkeen alkaessa, toisin kuin Lohjanjärvellä, ei Hiidenveden muikkukannan tilasta ollut minkäänlaista käsitystä. Hiidenvettä pidettiin yleisesti liian rehevänä ja sameavetisenä, jotta muikku olisi siellä viihtynyt.

Kalastus aloitettiin 2.11.2004. Pyyntiin laskettiin kaksi neljän verkon jataa, toinen pintaan ja

toinen väliveteen. Muikkuja saatiin paremmin pintajadasta, koska muikun kutu oli juuri alkamassa.

Hiidenvedellä havaittiin, että toisin kuin Lohjanjärvessä, kutupyynnissä ei kannata käyttää 3 m korkeampia verkkoja, koska tätä korkeampien verkkojen alaosasta saadaan paljon pasureita, särkiä ja ahvenia, jotka hidastavat huomattavasti verkkojen kokemista. Sivusaaliina Hiidenvedestä tulee myös runsaasti alamittaisia kuhanpoikasia.

Hiidenvedessä olivat vallitsevina ikäryhminä 2000 ja 2001 syntyneet vuosiluokat samoin kuin

Lohjanjärvelläkin. Sopivimmat verkon harvuudet olivat 20-22 mm.

Kuva 4. Muikkusaalis verkkojataa (4*30 m) kohti Hiidenvedellä syksyllä 2005

Syksyn 2005 muikunkalastus aloitettiin 16-23 mm harvuisilla verkoilla välivesipyyntinä. Kalastus osoitti, että Hiidenvedellä ei vuoden 2002 jälkeen ole syntynyt uutta voimakasta vuosiluokkaa.

Alkusyksyn välivesipyynnin saaliiden perusteella oletettiin, että varsinaisen kutupyynnin aikana

loka-marraskuussa voitaisiin kuitenkin saada kohtalaisen hyviä saaliita vanhoista 4-vuotiaista kaloista. Toisin kuitenkin kävi. Kutuaikana muikut hajaantuivat ympäri järveä ja yksikkösaaliit

kutupyynnissä jäivät erittäin heikoiksi.

### 3.3. Kalastus Lehmijärvellä

Lehmijärven muikkukannan tilasta ja kalojen kasvusta ei projektin alkaessa ollut minkäänlaista käsitystä. Syksyn kalastukset ja tehdyt ikämääritykset osoittivat, että samat 2000 ja 2001 vuosiluokat olivat vallitsevina samoin kuin Lohjanjärvellä ja Hiidenvedelläkin. Lehmijärvellä kalastusta haittasi voimakas piileväkukinta, joka likasi verkkoja ja aiheutti makuvirheitä sekä kalaan että mätiin. Myöhemmin syksyllä leväkukinta laantui.

Syksyn 2005 kalastukset osittivat, että vanhat ikäluokat olivat Lehmijärvestä kadonneet lähes kokonaan. Uusi voimakas vuosiluokka oli 2004 syntynyt ikäryhmä. Näitä 2-kesäisiä kaloja saatiin 14-16 mm harvuisilla verkoilla. Myös 18 mm verkoilla saatiin 2-kesäisiä pulleita mätinaaraita sekä harvalukuisempaa vuoden 2003 ikäryhmää. Yksikkösaaliit olivat yli kaksinkertaiset edelliseen vuoteen verrattuna.

Talvikautena 2006 ei Lehmijärven syvännealueelta muikkuja tavoitettu siten kuin syyskalastus antoi odottaa. Kahdella 30 m verkolla saatiin parin päivän koentavälillä reilut paistomuikut.

Kuva 5. Muikkusaalis verkkojataa (4*30 m) kohti Lehmijärvellä vuosina 2004 ja 2005.

Lohjanjärvi		       Hiidenvesi		    Lehmijärvi

Kuva 6. Muikkujen keskimääräinen pituus (oikea pylväs, mm) ja paino (vasen pylväs, g) Lohjanjärvellä, Hiidenvedellä ja Lehmijärvellä eri ikäluokissa.

### 3.4. Kalastusmenetelmät

Kesällä veden tiheydestä johtuva lämpötilakerrostuneisuus muodostaa Lohjanjärvessä harppauskerroksen yleensä 10 - 15 m syvyyteen. Tätä syvemmällä alusvesi on viileää, 6-10 0C, ja koska nykyisin happipitoisuus myös alusvedessä on hyvä, hakeutuvat viileää vettä suosivat muikut 25-50 m syvyisille alueille. Tällaisia alueita Lohjanjärvellä on useita tuhansia hehtaareja.

Parhaiten kalastus onnistuu välivesipyyntinä läheltä pohjaa. Käyttökelpoiseksi verkkojadan pituudeksi on käytössä osoittautunut neljän 30 m pituisen verkon jata. Tätä pidempiä jatoja käytettäessä on verkkojen koenta hankalaa jo kohtalaisellakin tuulella ja lähes mahdotonta silloin, kun verkkokohtainen kalamäärä on lähellä kymmentä kiloa. Muikut irrotetaan verkoista vetämällä verkot veneen yli. Kun verkon silmäkoko on sopiva, saadaan lähes kaikki kalat päästeltyä verkon silmän läpi ja vain harvat ”ylisuuret” yksilöt joudutaan selvittelemään peruuttamalla!

Verkkojata ankkuroidaan suorilla ankkureilla ja merkitään kalastusasetusten määräämällä selvästi näkyvillä lipuilla. Pyyntisyvyys määräytyy kannatuskohosta lähtevän ”juoksunarun” pituudella ja verkkokohtaisilla välikohoilla. Jotta verkkojata paremmin asettuisi haluttuun pyyntisyvyyteen, laitetaan molempien päiden juoksunaruihin 2-4 kg paino. Nämä päätynaruissa olevat painot estävät myös verkkojen nousun kellumaan kaloja päästellessä.

Hiidenvedessä loppukesällä ja alkusyksyllä veden kerrostuneisuuden aikana, voi alusveden happitilanne olla niin alhainen, että se karkottaa muikut syvimmiltä alueilta ja pyyntipaikat ja pyyntisyvyydet on valittava kulloistenkin olosuhteiden mukaan. Tietoja Hiidenveden vedenlaadusta löytyy mm. Hiidenveden kunnostus -hankkeen sivulta (www.hiidenvesi.com).

Loppusyksyn kutupyynti lokakuun lopulta marraskuun loppuun tapahtuu muuten samalla tavalla, mutta verkot viritetään lähelle pintaa 1-5 m kohonaruilla.

### 3.5. Kalastusten tulokset ja kalastuksen kannattavuus

Jo ensimmäisen syksyn 2004 kalastuksen tulokset vahvistivat sitä ennakkoarviota, että Lohjanjärvestä voimakkaiden muikkuvuosiluokkien vallitessa voitaisiin kalastaa useita kymmeniä tonneja muikkua, ja siten moninkertaistaa järven nykyinen kalansaaliin arvo. Saalistuloksia tarkastellessa tarkoitetaan yhdellä pyyntiyksiköllä 4 kappaletta 30 m pituista verkkoa.  Hankkeen saalistuloksia Askolan ja Pietilän - Torholan alueilta on täydennetty vastaavalla kalastuksella saatuun saaliiseen Isoselän syvännealueella, missä kalastuksen aikajakso oli pidempi ja tuloksen luotettavuus ja informaatioarvo siten parempi. Saaliin arvoa laskettaessa on käytetty kalasta saatua keskimääräistä hintaa ja lisätty siihen mädin myyntihinta.

Kahden pyyntikauden tulokset osoittavat, että Lohjanjärven selkävesien muikkukannat mahdollistavat kannattavan ansiokalastuksen. Nopeakasvuinen suurikokoinen muikku on verkkokalastuksella tavoitettavissa jo heinäkuussa ja pyyntiä voidaan jatkaa aina jäidentuloon asti.

Kalastuksen kannattavuuden tarkastelu voidaan jakaa kahteen jaksoon, kalastus ennen kuin mäti on kehittynyt ja mätikauden kalastus. Ajallisesti mädin hyödyntäminen Lohjanjärvessä ajoittuu syys-lokakuun vaihteesta marraskuun loppuun.

Kahden hengen venekunta pystyy kannan runsaudesta riippuen hoitamaan 6-8 neljän verkon jataa. Kalastuksen kannattavuutta voidaan arvioida Isoselän syvännealueen saaliin perusteella, josta on käytettävissä kahdelta pyyntikaudelta 90 kalastusvuorokauden saalistiedot.

| Keskim. vuorokausisaalis 8 verkkojataa (a 4 verkkoa) kohden ennen mädinottokautta |
| --- |
| Kg/jata/vrk | Jatoja kpl | Yht. kg/vrk | €/kg | €/vrk |
| 13 | 8 | kalaa 104 | 3 | 312 |
|  |  | mätiä - | - | - |
| Kalastuksen tuotto yhteensä euroa/vrk 312 |

| Keskim. vuorokausisaalis 8 verkkojataa (a 4 verkkoa) kohden mädinottokauden kalastuksessa |
| --- |
| Kg/jata/vrk | Jatoja kpl | Yht. kg/vrk | €/kg | €/vrk |
| 13 | 8 | kalaa 104 | 2 | 208 |
|  |  | mätiä 8 | 35 | 280 |
| Kalastuksen tuotto yhteensä euroa/vrk 488 |

Kalastus mädinottokautena on selvästi tuottoisampaa kuin kalastus alkusyksyllä. Tosin mädin irrottaminen ja puhdistus lisä merkittävästi työmäärää saaliin käsittelyssä. Käytännössä saatu mätimäärä vaihtelee merkittävästi eri vuosina riippuen pyydettävän kalan koosta ja pyyntikauden säästä.

### 3.6. Saaliin käsittely

Kalastettaessa lämpimänä aikana, heinä-, elo- ja syyskuussa, on ehdottoman tärkeää, että kalat eivät missään vaiheessa pääse lämpenemään. Kun verkot koetaan päivittäin ja saalis tulee viileästä 6-7 asteisesta alusvedestä ja pääasiassa elävänä, on mahdollista hellepäivänäkin toimittaa kulutukseen hyvälaatuista kalaa. Muikut päästellään verkoista suoraan kalalaatikkoon ja mukana olevista kylmälaukuista lisätään jäämurskaa tarpeen mukaan. Kalojen jatkokäsittely maissa tapahtuu siten, että jäitetyt muikut kaadetaan suureen vesiastiaan missä on jäämurskalla jäädytettyä 0-asteista vettä. Nolla-asteisessa vedessä kaikki kalat jäähtyvät lyhyessä ajassa riittävän kylmiksi, jotta saalis voidaan edelleen pakata kalalaatikoihin ja jäittää kauppaan toimitettavaksi.

Kutupyynnissä mätikalat lajitellaan eroon koiraista ja kuteneista naaraskaloista jo verkoista irrotettaessa. Nopeimmin mädit irrotetaan nyppäämällä kidusten takaa kalan sisäelimet ja suoli pois, ja tämän jälkeen puristetaan mätipussit etukautta keräilyastiaan. Vispilällä vatkaamalla mätipussien kalvot erotetaan mätimunista. Tämän jälkeen mäti vielä puhdistetaan huuhtomalla se läpi pehmeälankaisesta havasverkosta ja valutetaan tiheän havaksen päällä, jolloin voidaan vielä atuloilla nyppiä pois viimeiset suomut ja kalvonpalat. Valutuksen jälkeen mäti suolataan 2-2,5 % jodittomalla suolalla.

Suurikokoiset, nopeakasvuiset Etelä-Suomen muikut soveltuvat erinomaisesti paistamiseen, savustukseen ja hiillostamiseen. Rasvainen muikku on varsinkin halstrattuna ylivoimainen herkku verrattaessa vaikka silakkaan. Suurikokoiset muikut antavat mahdollisuuden kohtuullisella työmäärällä valmistaa nahattomia fileitä, jotka kalamausteella höystettynä ovat erinomaisia alkupaloja ja korvaavat mainiosti kaupan sillit ja anjovikset. Tuoteperhettä voi täydentää vaikka muikkutartarilla ja kotisäilykkeellä.

### 3.7. Saaliin käyttö

Koko hankkeen ajan annettiin kiinnostuneille henkilöille maistiaismuikkuja ja erilaisia kalavalmisteita. Myös yhteistyökumppaneiksi ilmoittautuneille osakaskunnille järjestettiin mahdollisuus tutustua erilaisiin muikkutuotteisiin.

Se osa saalista, jota ei käytetty erilaisina maistiaisina, myytiin. Myynnistä saadut tulot käytettiin hankesuunnitelman mukaisesti saadun saaliin suhteessa yhteistyökumppaneiksi ilmoittautuneiden osakaskuntien vesialueille tehtyihin istutuksiin.

### 3.8. Talkootyö

Hankkeen aikana useat kymmenet henkilöt osallistuivat talkootöihin. Talkoolaisia oli mukana kaikissa työn vaiheissa: verkon pauloituksessa, kalastuksessa, kalojen ja mädin käsittelyssä, kalaruokien valmistuksessa ja tuotteiden maistelussa yhteensä 43 henkilöä vuosina 2004-2006.

Nahattomista muikkufileistä syntyy erinomaisia alkupaloja

# 4. TIEDOTUS

Hankkeen alkaessa lokakuussa 2004 tiedotettiin paikallislehdessä ja radiossa hankkeen toiminnasta ja tavoitteista. Tärkeiden yhteistyökumppaneiden Askolan-, Pietilän- ja Torhola-Skraatilan osakaskunnille ja kaikille asiasta kiinnostuneille järjestettiin Lohjansaaressa informaatiotilaisuus, jossa esiteltiin pyyntivälineitä ja maisteltiin muikun mätiä ja savumuikkuja.

Lohjanjärven ja Hiidenveden kalastusalueiden kokouksissa esiteltiin syksyn 2004 tulokset ja tulevat suunnitelmat. Lohjanjärven suojeluyhdistyksen vesistöpäivillä (9.4.2005) oli esitelmä muikkuhankkeesta ja Karjaanjoki LIFE -projektin loppuseminaarissa esiteltiin Ahdin Markkinat -hanke. Lohjan järvipäivillä kesällä 2006 oli esillä postereita Ahdin Markkinat –hankkeesta.

Ensimmäisen toimintajakson aikana hanke saatiin kaikkien asiasta kiinnostuneiden henkilöiden ja tahojen tietoisuuteen. Tiedottamista jatkettiin vastaavasti syyskaudella 2005, sekä lehdissä, että radiossa ja varsinkin vilkkaissa ”torikeskusteluissa”.

Ahdin markkinat –hankkeella on oma sivustonsa Hiidenveden kunnostus –hankkeen kalastukseen liittyvien sivujen yhteydessä (www.hiidenvesi.com), josta on ladattavissa myös hankkeen raportit.

Maukasta lähiruokaa Lohjanjärvestä!

# 5. HANKKEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Hankesuunnitelmassa esitetyt arviot siitä, että Hiiden alueen järvistä on hyvien muikkuvuosiluokkien vallitessa mahdollista kalastaa moninkertaisesti ne saalismäärät, mitä nykyisin kalastetaan, pystyttiin selkeästi osoittamaan oikeaan osuneiksi. Nopeakasvuisten, kookkaiden muikkujen verkkopyynti on mahdollista toteuttaa taloudellisesti kannattavasti jo elokuun alusta aina jäiden tuloon asti.

Hankkeen aikana saatiin herätetyksi kiinnostus Hiidenalueella aikaisemmin huonosti tunnettuun muikkuun sekä kalastuksen kohteena että maukkaana lähiruokana ja monenlaisen kalaherkun raaka-aineena. Kotitarvekalastus lisääntyi varsinkin Lohjanjärvellä vuosina 2005 ja 2006.

Tavoitteena olleeseen muikun ansiokalastuksen käynnistämiseen käytettävissä ollut puolentoista vuoden aika osoittautui liian lyhyeksi. Hankkeen tulosten pohjalta kalastusalue jatkaa edelleen toimintaa tavoitteiden toteuttamiseksi. Ansiokalastuksen aloittaminen ja samalla muikkukantojen hyödyntäminen kalastuslain 1§ edellyttämällä tavalla vaatii muutoksia kalastuslupien myyntikäytäntöön ja sopivan kalankäsittelytilan aikaansaamista. Lohjanjärven muikkukannan runsaus mahdollistaa tehokkaan kalastuksen heti syyskaudella 2006 ja kalaa riittää todennäköisesti ainakin pyyntikaudelle 2007.

Lehmijärven hitaammin kasvava muikku ei ole verkkokalastuksella yhtä kannattavasti kalastettavissa. Kiinnostus muikun kotitarvekalastukseenkin on Lehmijärvellä vähäistä. Jotta järven runsas muikkukanta voitaisiin kalastuslain edellyttämällä tavalla hyödyntää, pitää selvittää tehokkaan nuottapyynnin mahdollisuudet.

Hiidenveden pyyntivahvat muikkukannat vuosina 2003–2005 ovat harventuneet ja uusista voimakkaista vuosiluokista ei ole tietoa. Jotta järveen mahdollisesti syntyvät voimakkaat vuosiluokat eivät pääsisi ”salaa” syntymään ja kuolemaan, tulee Hiidenveden kalastusalueen vuosittain selvittää tilannetta koekalastuksin eriharvuisilla muikkuverkoilla.

# 6. TOIMENPITEET MUIKKUKANTOJEN HYÖDYNTÄMISEKSI

- Mikäli muikkukannat Lohjanjärvessä uusiutuvat ja ovat pyyntikausina 2006 ja 2007 edelleen voimakkaita, tulee Lohjanjärven kalastusalueen ryhtyä toimiin muikunkalastuksen edellytysten parantamiseksi.

- Jotta kalastuslain edellyttämä suurin mahdollinen pysyvä tuotto saadaan kalastetuksi, tulee järven selkävesialueille luoda sellainen kalastuslupajärjestelmä, että se mahdollistaa ansiokalastuksen käynnistämisen.

- Kalastusalueen tulee myös yhdessä alueen kuntien ja TE-keskuksen kanssa selvittää mahdollisuudet kalankäsittelyn tukitilojen rakentamiseen.

- Maaseudun kehittämisen uuden ohjelmakauden 2007 - 2013 käynnistyttyä tulee myös tutkia mahdollisuudet, joita alueen matkailu- ym. pientyrityksillä on käytettävissään Lohjanjärven muikkukannan hyödyntämisessä.

- Samankaltaiset toimenpiteet koskevat myös Hiidenvettä, mikäli siellä muikkukannat jälleen elpyvät.

- Etelä-Suomen järvissä elinvoimainen muikkukanta on merkki järven hyvästä tilasta ja se heijastuu monella tavalla alueen arvostukseen ja myös suoraan kiinteistöjen arvoon. Kaikki mahdollinen tuleekin tehdä tämän vesistöjemme yhden tärkeimmän kalalajin elinolojen turvaamiseksi ja sen kalataloudellisen hyödyntämisen edistämiseksi.

****************

# Text boxes

Saalis jäähtyy tehokkaimmin jäämurskalla jäähdytetyssä vedessä